Część druga - rozdział I

STUDIUM FEASIBILITY
OSTATECZNA 
WERSJA PROJEKTU

I. Podsumowanie i wnioski

Ostateczna wersja projektu powinna zawierać rozstrzygające wnioski co do podstawowych aspektów projektu, po rozważeniu różnych jego wariantów. Wnioski i ewentualne rekomendacje dla decyzji i działań, jakie powinny podjąć strony zaangażowane w projekt, muszą być wyjaśnione i przekonująco uzasadnione. Dla wygody prezentacyjnej studium feasibility powinno się rozpoczynać krótkim streszczeniem pokazującym dane projektu (przyjęte i założone) uzupełnione wnioskami i zaleceniami, które będą następnie szczegółowo omówione i uzasadnione w samym studium. Wszelkie materiały uzupełniające (statystyki, rezultaty badań rynkowych, szczegółowe opisy techniczne wraz z listami wyposażenia technicznego, schematy projektu) powinny być natomiast zawarte w aneksach do studium. Podsumowanie projektu powinno koncentrować się na zasadniczych aspektach projektu, takich jak: stopień wiarygodności danych dotyczących otoczenia projektu, podstawowe nakłady i produkty, margines błędu (niepewność i ryzyko) w prognozach rynkowych, trendy zaopatrzenia i postępu technicznego oraz projekty techniczne.

Podsumowanie projektu powinno mieć strukturę identyczną z główną częścią studium feasibility i powinno obejmować – ale nie ograniczać się wyłącznie do nich – następujące zagadnienia:

Historia i podsumowanie genezy projektu (rozdział II)

 Nazwisko (nazwa) i adres promotora

 Historia i geneza projektu

 Cele strategiczne i zarys proponowanej strategii, włączając analizę geograficzną, udział w rynku krajowym i eksporcie, konkurencyjność kosztową, dywersyfikację i luki rynkowe

 Lokalizacja projektu: orientacja na rynki zbytu czy na źródła zaopatrzenia w surowce

 Polityka ekonomiczna i przemysłowa wspierająca projekt.

Podsumowanie analizy rynku i koncepcji marketingowej (rozdział III)

 Streszczenie rezultatów badań rynkowych: otoczenie gospodarcze, cele rynkowe i segmentacja rynku (grupy produktów i konsumentów), kanały dystrybucji, konkurencja, cykle życia (sektora, produktu)

 Prezentacja popytu (ilości, ceny) i zaopatrzenia (przeszłe, obecne i przyszłe zaopatrzenie i popyt)

 Wyjaśnienie i uzasadnienie strategii marketingowej, wybranej dla realizacji celów projektu i zarys koncepcji marketingowej

 Określenie kosztów marketingu i elementów zakładanego przyjętego programu sprzedaży i dochodów (ilości, ceny, udział w rynku itd.)

 Opis wpływu na zaopatrzenie w materiały i surowce, lokalizację i środowisko naturalne, zdolności produkcyjne i technologię itd.

Surowce i inne nakłady (rozdział IV)

 Opis dostępności surowców naturalnych, przetworzonych materiałów przemysłowych i komponentów, nakładów pośrednich, części zamiennych, zaopatrzenia na cele zewnętrzne (społeczne)

 Lista rocznego zapotrzebowania materiałowego

 Omówienie dostępności podstawowych nakładów i możliwych strategii w tym zakresie (marketing w dziedzinie zaopatrzenia)

Lokalizacja i środowisko (rozdział V)

 Identyfikacja i opis lokalizacji i terenu budowy, a w tym:

– oddziaływanie ekologiczne i środowiskowe,

– polityka społeczno-ekonomiczna,

– bodźce i ograniczenia,

– warunki infrastrukturalne i otoczenie

 Podsumowanie zasadniczych aspektów i uzasadnienie wyboru lokalizacji i terenu budowy

 Wskazanie ważniejszych kosztów związanych z lokalizacją i terenem budowy

Strona techniczna projektu (rozdział VI)

 Zarys programu produkcyjnego i zdolności produkcyjnych

 Opis i uzasadnienie wyboru technologii, przegląd jej wad i zalet oraz warunków dostępności, jak również cyklu życia, transferu (absorpcji) technologii, szkolenia, kontroli ryzyka, kosztów, aspektów prawnych itd.

 Schemat i zakres projektu

 Opis podstawowych części fabryki (wyposażenie), jego dostępności i kosztów

 Opis wymaganych prac inżynieryjno-budowlanych

Organizacja i koszty ogólnozakładowe (rozdział VII)

 Podstawowy opis struktury organizacyjnej i sposobu zarządzania

Zasoby ludzkie (rozdział VIII)

 Opis środowiska społeczno-ekonomicznego i kulturowego w relacji do ważnych wymogów projektu, jak również dostępności zasobów ludzkich, rekrutacji i zapotrzebowania na szkolenia, przyczyn ewentualnego zatrudnienia ekspertów zagranicznych w stopniu potrzebnym.

 Wskazanie najważniejszych osób (wymagane kwalifikacje) i zatrudnienia całkowitego (wielkość i koszty)

Harmonogram realizacji projektu (rozdział IX)

 Określenie długości okresu budowy i instalacji wyposażenia

 Określenie długości okresu rozruchu i eksploatacji

 Zidentyfikowanie działań krytycznych dla dotrzymania założonego harmonogramu realizacji

Analiza finansowa i ocena projektu (rozdział X)

 Podsumowanie kryteriów oceny inwestycji

 Całkowite nakłady inwestycyjne

 Podstawowe dane – w podziale na krajowe i zagraniczne – dotyczą:

– ziemi i przygotowania terenu

– prac inżynieryjno-budowlanych

– maszyn i urządzeń

– wyposażenia pomocniczego i usługowego

– środków niematerialnych

– przedprodukcyjnych wydatków kapitałowych

– zapotrzebowania na kapitał obrotowy

 Całkowite koszty produkcji sprzedanej

– koszty operacyjne

– amortyzacja

– koszty marketingu i sprzedaży

– koszty finansowe

 Finansowanie projektu

– źródła finansowania

– wpływ kosztów finansowania i obsługi zadłużenia na projekt

– polityka finansowa

 Ocena inwestycji: kluczowe dane

– zdyskontowane strumienie pieniężne (wewnętrzna stopa zwrotu, wartość zaktualizowana netto)

– okres zwrotu

– rentowność całości zainwestowanego kapitału i kapitału zakładowego

– dochód przypadający stronom projektu, np. w projektach joint venture

– ważniejsze elementy oddziaływania finansowego i ekonomicznego na gospodarkę narodową oraz wpływ na środowisko naturalne

 Aspekty związane z niepewnością, włączając zmienne krytyczne, ryzyko i możliwe strategie i sposoby minimalizacji ryzyka, prawdopodobne scenariusze rozwoju przyszłości i ich skutki dla opłacalności finansowej projektu inwestycyjnego

 Ocena przydatności dla gospodarki narodowej

 Wnioski

– główne korzyści i zalety projektu

– najważniejsze słabe strony projektu

– szanse realizacji projektu

Bibliografia

United Nations. Extracts of industrial feasibility studies, v. l. Industrial planning and programming series, No. 7. (ID/SER.E/7). Sales no.: 73.II.B.4.

Patrz także bibliografia do poszczególnych rozdziałów.